TRAINMIND AI

Roadmap Operativa di Sviluppo

Step operativi dettagliati per l’implementazione del codice

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Progetto | TrainMind AI — App per Preparatori Fisici |
| Documento | Roadmap Operativa di Sviluppo — v1.0 |
| Data | 2 Aprile 2026 |
| Stato | Approvato — Pronto per kick-off |
| Durata stimata | 34–42 settimane (5 fasi) |
| Stack principale | Next.js · Fastify · PostgreSQL · Pinecone · Redis · LLM API |

Documento riservato — TrainMind AI

# 0. Premessa e Struttura del Documento

Questo documento traduce la progettazione tecnica e funzionale di TrainMind AI in una roadmap operativa pronta per l’implementazione. Ogni fase è suddivisa in sprint da 2 settimane, con task atomici, output attesi e criteri di accettazione misurabili.

Il documento è pensato per essere seguito sequenzialmente: ogni sprint produce deliverable che diventano prerequisiti per gli sprint successivi. Dove possibile, i task all’interno di uno sprint possono essere parallelizzati.

## Struttura di ogni fase

Obiettivo: descrizione ad alto livello del traguardo della fase

Prerequisiti: cosa deve essere completato prima di iniziare

Sprint: blocchi da 2 settimane con task dettagliati

Ogni task include: nome, descrizione operativa, output concreto, criterio di accettazione

Deliverable di fase: artefatti finali prodotti

Criteri di accettazione: checklist per considerare la fase completata

## Convenzioni

Tutti i comandi e path sono relativi alla root del monorepo

Le durate sono stimate per un team di 2–3 sviluppatori full-stack + 1 AI engineer

Lo stack di riferimento è: Next.js 14+, Fastify, PostgreSQL, Prisma, Pinecone, Redis, LLM API (OpenAI/Claude)

Il design system di riferimento è il documento TrainMind_AI_DesignSystem.html (palette Teal, stile dashboard professionale)

# 1. Architettura Tecnica di Riferimento

Prima di entrare nelle fasi, definiamo l’architettura che guiderà ogni decisione implementativa.

## 1.1 Struttura del Monorepo

Il progetto adotta un monorepo gestito con Turborepo per condividere tipi, utility e configurazioni tra frontend e backend.

| Path | Contenuto | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| apps/web/ | Frontend Next.js (App Router) | Next.js 14, React 18, Tailwind, Radix UI |
| apps/api/ | Backend API REST | Node.js, Fastify, Prisma ORM |
| apps/ai-service/ | Servizio AI dedicato | Python (FastAPI), LangChain/LlamaIndex |
| packages/db/ | Schema Prisma + migrazioni | Prisma, PostgreSQL |
| packages/ui/ | Componenti UI condivisi | React, Tailwind, Radix UI |
| packages/types/ | TypeScript types condivisi | TypeScript |
| packages/utils/ | Utility condivise | TypeScript |
| packages/ai-sdk/ | Client SDK per AI service | TypeScript |
| infra/ | IaC e configurazione deploy | Docker, Terraform/Pulumi |
| docs/ | Documentazione tecnica | Markdown |
| seed/ | Dati seed knowledge base | JSON, SQL |

## 1.2 Schema Database — Entità Principali

Lo schema PostgreSQL si articola sulle seguenti entità core. Ogni entità include created_at, updated_at gestiti da Prisma.

| Entità | Campi principali | Relazioni |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, name, role, org_id, password_hash | has many Athletes, has many Sessions |
| Organization | id, name, sport, subscription_tier, subscription_expires_at | has many Users |
| Athlete | id, name, birth_date, height, weight, role, status, org_id, user_id | has many Sessions, TrainingPlans, Metrics, Injuries |
| TrainingPlan | id, athlete_id, name, type, start_date, end_date, status | has many Weeks → Sessions → Exercises |
| Week | id, plan_id, week_number, phase, notes | has many TrainingSessions |
| TrainingSession | id, week_id, athlete_id, date, type, status, duration_min | has many SessionExercises |
| Exercise | id, name, description, muscles, category, video_url, contraindications | has many SessionExercises |
| SessionExercise | id, session_id, exercise_id, order, sets, reps, load_kg, rpe_target | belongs to Session, Exercise |
| SessionLog | id, session_exercise_id, set_number, reps_done, load_done, rpe_actual | belongs to SessionExercise |
| Metric | id, athlete_id, date, type, value, unit | belongs to Athlete |
| WellnessLog | id, athlete_id, date, sleep, fatigue, doms, stress, mood | belongs to Athlete |
| Injury | id, athlete_id, type, body_part, start_date, end_date, status | belongs to Athlete, has RTP Protocol |
| RTPProtocol | id, injury_id, phase, criteria, progress_pct | belongs to Injury |
| ChatConversation | id, user_id, title, context_athlete_id | has many ChatMessages |
| ChatMessage | id, conversation_id, role, content, structured_output | belongs to Conversation |
| Report | id, user_id, type, period_start, period_end, content, format | belongs to User |

## 1.3 API Design — Endpoint Map

API REST con prefisso /api/v1. Autenticazione tramite Bearer JWT. Rate limiting per tier.

| Modulo | Endpoint | Metodi | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | /auth/login, /auth/register, /auth/refresh, /auth/me | POST, GET | Autenticazione JWT + refresh token |
| Athletes | /athletes, /athletes/:id, /athletes/:id/metrics | GET, POST, PUT, DELETE | CRUD atleti + metriche associate |
| Exercises | /exercises, /exercises/:id, /exercises/search | GET, POST, PUT | Catalogo esercizi + ricerca |
| Plans | /plans, /plans/:id, /plans/:id/weeks | GET, POST, PUT, DELETE | Piani allenamento + settimane |
| Sessions | /sessions, /sessions/:id, /sessions/:id/log | GET, POST, PUT | Sessioni + registrazione risultati |
| Wellness | /wellness, /wellness/athlete/:id | GET, POST | Log wellness quotidiano |
| Chat | /chat/conversations, /chat/conversations/:id/messages | GET, POST | Conversazioni AI + messaggi |
| AI | /ai/generate-plan, /ai/coach, /ai/adapt, /ai/report | POST | Endpoint AI (proxy a ai-service) |
| Reports | /reports, /reports/:id, /reports/generate | GET, POST | Report generati + generazione on-demand |
| Calendar | /calendar/events, /calendar/events/:id | GET, POST, PUT, DELETE | Eventi calendario (sessioni, partite, recupero) |
| Settings | /settings, /settings/ai-preferences | GET, PUT | Impostazioni utente + preferenze AI |

## 1.4 AI Service — Pipeline

Il servizio AI è un microservizio Python (FastAPI) che espone endpoint interni consumati dal backend Node.js.

Input: prompt utente + contesto atleta (metriche recenti, storico, infortuni) + knowledge base relevante

Retrieval (RAG): il prompt viene convertito in embedding → query su Pinecone → top-K documenti rilevanti dalla knowledge base

Augmentation: prompt arricchito con: dati atleta da PostgreSQL + documenti knowledge base + system prompt di dominio

Generation: chiamata LLM (GPT-4/Claude) con prompt strutturato → output JSON tipizzato

Post-processing: validazione output, mapping a entità DB, formattazione per frontend

# FASE 1 — Fondamenta (Settimane 1–10)

Obiettivo: Costruire l’infrastruttura completa del progetto: monorepo, database, autenticazione, API core, frontend scheletro con design system, PWA base e seed della knowledge base. Al termine di questa fase il sistema deve essere deployabile con login funzionante, CRUD atleti ed esercizi, e navigazione completa.

Prerequisiti: Documenti di progettazione e design system approvati. Account cloud (Vercel, AWS/GCP, Pinecone) attivati. Licenze API LLM ottenute.

## Deliverable di Fase

Monorepo configurato con CI/CD funzionante

Database PostgreSQL con schema completo e migrazioni

API backend con autenticazione JWT e CRUD atleti/esercizi

Frontend Next.js con design system Teal implementato, tutte le pagine scheletro navigabili

PWA con Service Worker base e manifest

Knowledge base seed: 100+ esercizi basket con metadati completi

Ambiente di staging deployato e accessibile

Sprint 1.1: Setup Monorepo e Infrastruttura (Sett. 1–2)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Init monorepo | Creare repository Git, configurare Turborepo, struttura cartelle (apps/web, apps/api, apps/ai-service, packages/*). Configurare TypeScript path aliases, ESLint, Prettier condivisi. | Repo Git con struttura completa, build funzionante | turbo build completa senza errori su tutti i workspace |
| 2 | Setup Next.js | Inizializzare apps/web con Next.js 14+ App Router. Configurare Tailwind CSS con tokens del design system (palette Teal, tipografia Inter, spaziature). Integrare Radix UI. Creare layout base con sidebar scura e topbar. | App Next.js avviabile con layout base | npm run dev mostra layout con sidebar Slate 900 e contenuto Slate 50 |
| 3 | Setup Fastify | Inizializzare apps/api con Fastify. Configurare CORS, helmet, rate-limiting, request validation (Zod/TypeBox). Struttura plugin-based con autoload. | Server API avviabile su porta 3001 | GET /health ritorna 200 con uptime |
| 4 | Docker Compose | Creare docker-compose.yml con: PostgreSQL 16, Redis 7, servizi app. Configurare volumi, network, healthcheck. Creare .env.example con tutte le variabili. | docker-compose up avvia tutto lo stack locale | Tutti i container healthy, API raggiungibile |
| 5 | CI/CD Pipeline | Configurare GitHub Actions: lint + type-check + test su PR, build + deploy su push a main. Setup branch protection rules. Configurare Vercel per frontend, deploy API su AWS (ECS/Lambda). | Pipeline CI/CD funzionante | PR trigger lint/test, merge to main trigger deploy a staging |

Sprint 1.2: Database e Autenticazione (Sett. 3–4)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schema Prisma | Definire schema.prisma con tutte le entità (User, Organization, Athlete, Exercise, TrainingPlan, Week, TrainingSession, SessionExercise, SessionLog, Metric, WellnessLog, Injury, RTPProtocol, ChatConversation, ChatMessage, Report, CalendarEvent). Configurare relazioni, indici, enum. | File schema.prisma completo | prisma validate passa, prisma migrate dev crea tutte le tabelle |
| 2 | Migrazioni e seed | Generare prima migrazione. Creare script seed con: utente demo, 5 atleti demo, 20 esercizi demo. Configurare prisma/seed.ts. | Database popolato con dati demo | prisma db seed popola senza errori, query di verifica OK |
| 3 | Modulo Auth | Implementare registrazione (email+password con bcrypt), login (JWT access 15min + refresh 7d), refresh token rotation, middleware di autenticazione Fastify, endpoint /auth/me. | API auth completa | Flusso register → login → access token → refresh → /me funzionante |
| 4 | Middleware RBAC | Implementare Role-Based Access Control con ruoli: ADMIN, TRAINER, MEDICAL, VIEWER. Middleware Fastify per protezione endpoint. Decoratore per ruoli minimi. | Sistema ruoli funzionante | Endpoint protetti rifiutano accesso senza ruolo corretto (403) |
| 5 | Frontend Auth | Pagina Login con form (email, password), gestione errori, redirect post-login. Implementare AuthContext/Provider React, hook useAuth, protezione route con middleware Next.js. | Flusso login frontend completo | Login da UI salva token, redirect a dashboard, refresh automatico |

Sprint 1.3: API Core e CRUD (Sett. 5–6)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRUD Atleti | Endpoint completi: lista con paginazione/filtri/ricerca, dettaglio, creazione, modifica, eliminazione soft. Validazione input con Zod schema. Include filtri per status, ruolo, rischio. | API atleti completa con test | 100% endpoint testati, paginazione funzionante, filtri corretti |
| 2 | CRUD Esercizi | Endpoint completi: lista con filtri per categoria/muscolo/pattern, dettaglio, creazione, modifica. Ricerca full-text su nome e descrizione. Struttura dati per varianti e controindicazioni. | API esercizi completa con ricerca | Ricerca full-text ritorna risultati in < 200ms |
| 3 | CRUD Piani e Sessioni | Endpoint per piani di allenamento (CRUD), settimane associate, sessioni di allenamento. Endpoint per associare esercizi a sessione con parametri (serie, reps, carico, RPE target). | API piani/sessioni funzionante | Creazione piano → settimane → sessioni → esercizi: flusso completo |
| 4 | API Wellness e Metriche | Endpoint per registrazione wellness quotidiano (sonno, fatica, DOMS, stress, umore) e metriche performance (1RM, CMJ, sprint, composizione corporea). Endpoint per storico con range date. | API dati monitoraggio completa | POST wellness + GET storico per atleta funzionanti |
| 5 | Test suite API | Configurare Vitest per test di integrazione API. Creare factory per dati test (atleti, esercizi). Test per ogni modulo: auth, athletes, exercises, plans, sessions, wellness. | Suite test con copertura > 80% | vitest run passa, coverage report > 80% sui moduli API |

Sprint 1.4: Frontend Pagine Scheletro (Sett. 7–8)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Design System components | Implementare la libreria UI in packages/ui/ basata sul design system: Button (primary, secondary, danger, ghost), Input, Select, Tag/Badge, Avatar, StatCard, ProgressBar, Toggle, Table, Card, Modal, Toast. Tutti con varianti documentate. | Libreria componenti completa | Storybook (o pagina demo) mostra tutti i componenti con varianti |
| 2 | Dashboard Home | Implementare pagina dashboard con: 4 stat card (atleti attivi, sessioni settimana, ACWR medio, infortunati), grafico carico settimanale (placeholder Recharts), pannello alert. Dati da API. | Dashboard funzionante con dati reali | Dashboard mostra dati da API, stat card aggiornate, responsive |
| 3 | Lista Atleti | Tabella searchable con: avatar, nome, ruolo, stato (tag colorato), ACWR, RPE ultimo, prossima sessione. Filtri per stato. Ricerca. Paginazione. Link a profilo. | Pagina lista atleti completa | Filtri, ricerca, paginazione funzionanti. Mobile: card layout |
| 4 | Profilo Atleta | Header con avatar, nome, meta, tag. Griglia stat card (1RM, CMJ, sprint, wellness, RPE). Placeholder grafici. Tab: Panoramica, Schede, Metriche, Infortuni. Bottone "Crea Scheda AI". | Profilo atleta navigabile | Tutti i dati atleta visibili, tab funzionanti, responsive |
| 5 | Altre pagine scheletro | Creare pagine scheletro per: Chat AI (layout con sidebar conversazioni + area messaggi), Schede (lista + dettaglio), Calendario (griglia mensile), Report (selector + preview), Impostazioni (tab profilo + AI preferences). | Tutte le 9 pagine navigabili | Navigazione completa da sidebar/bottom nav a tutte le pagine |

Sprint 1.5: PWA, Seed e Deploy (Sett. 9–10)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWA Setup | Configurare next-pwa: manifest.json con icone e colori TrainMind, Service Worker per caching statico (app shell), strategia cache-first per assets. Configurare installabilità. | App installabile come PWA | Lighthouse PWA score > 90, installazione funzionante su Chrome/Safari |
| 2 | Knowledge Base Seed | Creare dataset JSON con 100+ esercizi basket: nome IT/EN, descrizione, muscoli target (primari/secondari), categoria (forza, potenza, stabilità, agility, recovery), pattern movimento, varianti, controindicazioni, parametri di carico. Script di import. | Dataset esercizi importato in DB | SELECT count da exercises = 100+, tutti i campi popolati |
| 3 | Seed protocolli | Creare seed per: 5 modelli periodizzazione (lineare, ondulata daily, ondulata weekly, blocchi, ATR), 10 protocolli prevenzione (per distretto), tabelle 1RM/RPE/VBT, 5 protocolli RTP. Formato JSON strutturato. | Knowledge base seed completa | Tutte le entità seed importate e verificabili da API |
| 4 | Deploy staging | Deploy completo su ambiente staging: frontend su Vercel (preview branch), API su AWS (ECS o Lambda), PostgreSQL su AWS RDS, Redis su ElastiCache. Configurare domini, SSL, variabili ambiente. | Ambiente staging live | URL staging accessibile, login funzionante, API raggiungibile |
| 5 | Smoke test E2E | Configurare Playwright. Scrivere test E2E per: login, navigazione dashboard, lista atleti, profilo atleta, navigazione a tutte le pagine. Eseguire su staging. | Test E2E base passing | Playwright test suite passa su staging, screenshots OK |

Criteri di Accettazione della Fase

✓  Il monorepo si builda senza errori con turbo build

✓  Login/registrazione funzionanti da frontend a backend

✓  CRUD atleti ed esercizi completi con test > 80% coverage

✓  Tutte le 9 pagine navigabili e responsive (desktop + mobile)

✓  PWA installabile con Lighthouse score > 90

✓  Knowledge base con 100+ esercizi e protocolli seed importati

✓  Ambiente staging live e accessibile

✓  Test E2E base passing su staging

# FASE 2 — Motore AI (Settimane 11–20)

Obiettivo: Integrare il motore AI completo: Vector Database per la knowledge base, pipeline RAG, Chat AI con prompt libero, generazione schede strutturate, AI Coach Assistant. Al termine, il preparatore deve poter conversare con l’AI e ottenere schede di allenamento personalizzate.

Prerequisiti: Fase 1 completata. Database popolato con esercizi e protocolli. API CRUD funzionanti. Frontend navigabile.

## Deliverable di Fase

Servizio AI (Python/FastAPI) deployato e funzionante

Knowledge base indicizzata su Pinecone con embedding

Pipeline RAG completa: retrieval → augmentation → generation

Chat AI funzionante nel frontend con storico conversazioni

Generazione schede di allenamento da prompt libero con output strutturato

AI Coach Assistant per domande tecniche basate su evidenze

System prompt ottimizzato per il dominio basket

Sprint 2.1: AI Service e Vector DB (Sett. 11–12)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup AI Service | Inizializzare apps/ai-service con FastAPI. Configurare endpoint interni: /ai/generate, /ai/coach, /ai/embed. Configurare client LLM (OpenAI SDK / Anthropic SDK). Gestione errori, retry, timeout. | Servizio AI avviabile con endpoint health | FastAPI avviabile, /health OK, client LLM configurato |
| 2 | Pinecone setup | Creare index Pinecone con dimensione embedding appropriata (1536 per ada-002 o 1024 per altri). Configurare namespace: exercises, protocols, periodization, references. Client Python configurato. | Index Pinecone creato e accessibile | pinecone.describe_index() ritorna info corrette |
| 3 | Embedding pipeline | Creare script di embedding batch: leggere knowledge base da PostgreSQL, generare embedding per ogni documento (esercizi, protocolli, modelli periodizzazione), upsert su Pinecone con metadati (categoria, sport, distretto). | Knowledge base interamente indicizzata | Tutti i documenti indicizzati, query di test ritorna risultati rilevanti |
| 4 | SDK client TypeScript | Creare packages/ai-sdk con client TypeScript per comunicare con AI service dal backend Node.js. Tipizzare input/output, gestire streaming, retry logic. | SDK pronto per integrazione | Client importabile dal backend, chiamata di test funzionante |

Sprint 2.2: Pipeline RAG e System Prompt (Sett. 13–14)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAG Pipeline core | Implementare pipeline completa: (1) ricevere prompt utente, (2) generare embedding query, (3) cercare top-K documenti su Pinecone (K=5–10), (4) costruire prompt arricchito con contesto, (5) chiamare LLM, (6) parsare e validare output. | Pipeline RAG funzionante end-to-end | Dato un prompt, ritorna risposta fondata sulla knowledge base |
| 2 | Context builder | Modulo che costruisce il contesto completo per l’LLM: dati atleta (anagrafica, metriche recenti, infortuni attivi, storico schede), knowledge base retrieval, vincoli (calendario partite), preferenze utente. | Context builder con dati reali da DB | Contesto generato include dati atleta, KB e vincoli |
| 3 | System prompt design | Progettare e iterare il system prompt per il dominio basket: ruolo (preparatore AI esperto), vincoli (evidenze scientifiche, sicurezza atleta), formato output (JSON strutturato per schede, Markdown per risposte testuali), tono (professionale, tecnico). | System prompt v1 ottimizzato | Test su 20 prompt campione: 90%+ risposte corrette e pertinenti |
| 4 | Output parser | Implementare parser per output strutturato LLM: schema JSON per schede (esercizi, serie, reps, carico, note), validazione con Zod, fallback per output malformato, retry con prompt correttivo. | Parser robusto con validazione | Output JSON valido nel 95%+ dei casi, fallback gestito |

Sprint 2.3: Chat AI Frontend (Sett. 15–16)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend chat API | Implementare endpoint /chat: creazione conversazione, invio messaggio (con streaming SSE), lista conversazioni, storico messaggi. Persistenza su ChatConversation e ChatMessage. Context-aware: se atleta selezionato, includi dati nel contesto. | API chat completa con streaming | Conversazione creata, messaggio inviato, risposta streamed ricevuta |
| 2 | Frontend chat UI | Implementare interfaccia chat come da wireframe: sidebar conversazioni recenti, area messaggi con bolle (utente verde, AI bianca), input con placeholder contestuale, bottone invio. Supporto streaming (testo che appare progressivamente). | Chat UI funzionante | Messaggio inviato, risposta appare in streaming, storico navigabile |
| 3 | Rendering output strutturato | Quando l’AI ritorna una scheda (JSON), renderizzarla come card strutturata nel chat: nome esercizio, serie/reps/carico, note. Bottoni azione: "Salva Scheda", "Modifica", "Rigenera". Implementare salvataggio scheda in DB. | Schede AI renderizzate e salvabili | Output strutturato renderizzato come card, salvataggio in DB funzionante |
| 4 | Context selector | Nella chat, permettere di selezionare un atleta come contesto. Dropdown con ricerca atleta. Quando selezionato, badge visibile e dati inclusi automaticamente nelle richieste AI. | Selezione contesto atleta nella chat | Selezionando atleta, risposte AI includono dati specifici dell’atleta |

Sprint 2.4: Generazione Schede e AI Coach (Sett. 17–18)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generazione piano completo | Endpoint /ai/generate-plan: dato un prompt (es. "mesociclo forza 4 settimane per atleta X"), generare un piano completo: settimane, sessioni per settimana, esercizi per sessione con parametri. Salvare come TrainingPlan con tutte le relazioni. | Generazione piano end-to-end | Prompt → piano completo salvato in DB con settimane, sessioni, esercizi |
| 2 | AI Coach Assistant | Endpoint /ai/coach: domande tecniche con risposta basata su evidenze. Ottimizzare retrieval per protocolli e riferimenti scientifici. Formattare risposte con riferimenti alla knowledge base. Creare UI dedicata (tab/sezione nella chat). | AI Coach funzionante | Domande tecniche ricevono risposte fondate su KB con riferimenti |
| 3 | Prompt templates | Creare libreria di prompt template per scenari comuni: generazione mesociclo, programma prevenzione, adattamento scheda, return-to-play. Template parametrizzabili con dati atleta. UI con suggerimenti/quick actions. | Libreria template con UI | Quick actions visibili nel chat, template compilati correttamente |
| 4 | Test suite AI | Creare suite di test per qualità risposte AI: 30 prompt di test con risposte attese. Metriche: pertinenza, sicurezza (no esercizi controindicati), completezza, aderenza formato. Test automatizzati con valutazione LLM. | Suite test AI con report | Score medio > 85% su pertinenza e sicurezza |

Sprint 2.5: Ottimizzazione e Integrazione (Sett. 19–20)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caching risposte AI | Implementare caching su Redis per: embedding query (TTL 24h), risposte AI per prompt simili (similarity matching), dati contesto atleta frequenti. Ridurre latenza e costi API. | Cache funzionante con hit rate > 40% | Risposte cached servite in < 100ms, metriche cache visibili |
| 2 | Error handling e fallback | Gestire: timeout LLM (retry con backoff), rate limiting API (queue), output malformato (retry con prompt correttivo), servizio AI down (messaggio utente, retry automatico). Logging strutturato con Pino. | Error handling robusto | Tutti gli scenari di errore gestiti, nessun crash, log strutturati |
| 3 | Frontend integrazione completa | Collegare chat AI a tutte le pagine: dal profilo atleta "Crea Scheda AI" apre chat con contesto, dalla scheda "Adatta con AI" invia richiesta, quick actions contestuali su ogni pagina. | AI integrata nella navigazione | Bottoni AI su profilo/schede funzionanti, contesto passato correttamente |
| 4 | Performance e monitoring | Integrare Sentry per error tracking (frontend + backend + AI service). Configurare metriche custom: latenza AI, token usage, cache hit rate. Dashboard monitoring su Datadog/Grafana. | Monitoring completo | Sentry cattura errori, metriche AI visibili su dashboard |

Criteri di Accettazione della Fase

✓  Chat AI funzionante con streaming e storico conversazioni

✓  Generazione schede strutturate da prompt libero con salvataggio in DB

✓  AI Coach risponde a domande tecniche basate sulla knowledge base

✓  Pipeline RAG con retrieval pertinente (test score > 85%)

✓  Caching Redis attivo con hit rate > 40%

✓  Error handling robusto: nessun crash, fallback gestiti

✓  Monitoring attivo: Sentry + metriche AI

✓  Test suite AI con 30 casi: score > 85%

# FASE 3 — Monitoraggio e Adattamento (Settimane 21–28)

Obiettivo: Implementare il sistema completo di tracciamento dati (sessioni, wellness, metriche), dashboard analitica con grafici interattivi, calcolo ACWR automatico, sistema di alert, e il ciclo di auto-adattamento AI delle schede.

Prerequisiti: Fase 2 completata. Chat AI e generazione schede funzionanti. API wellness e metriche disponibili.

## Deliverable di Fase

Form di registrazione sessione ottimizzati per bordo campo (mobile-first)

Dashboard analitica con grafici Recharts (carico, wellness, trend)

Calcolo ACWR automatico con alert configurabili

Sistema di notifiche per soglie di rischio

Algoritmo di auto-adattamento AI con approvazione del preparatore

Calendario funzionale con eventi (sessioni, partite, recupero)

Sprint 3.1: Registrazione Sessioni (Sett. 21–22)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Form sessione mobile | Implementare pagina registrazione sessione ottimizzata per mobile: lista esercizi della sessione, per ogni esercizio input per ogni serie (reps, carico, RPE). Swipe/tap per navigazione rapida tra esercizi. Timer recupero. Autosave. | Form sessione mobile funzionante | Registrazione sessione completa in < 3 minuti su mobile |
| 2 | Log persistenza | Salvare ogni set completato in SessionLog in real-time. Calcolo automatico volume (serie x reps x carico), tonnage, intensità relativa. Confronto con target della scheda (completamento %). | Dati sessione persistiti con metriche calcolate | SessionLog salvati, metriche derivate calcolate correttamente |
| 3 | Form wellness | Form wellness quotidiano: slider per sonno (1–10), fatica (1–10), DOMS (1–10), stress (1–10), umore (1–10). Possibilità di aggiungere note. Reminder configurabile (notifica push). | Form wellness funzionante | Compilazione < 30 secondi, dati salvati in WellnessLog |
| 4 | Input metriche test | Form per registrazione test funzionali: 1RM (con calcolo da reps a fatica), CMJ, sprint 20m, YBT, FMS. Storico con data. Calcolo automatico variazione % vs test precedente. | Registrazione test completa | Metriche salvate, variazione % calcolata e visualizzata |

Sprint 3.2: Dashboard Analitica (Sett. 23–24)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grafici performance | Implementare con Recharts: grafico area per carico settimanale (volume totale nel tempo), line chart per trend 1RM/CMJ/sprint, bar chart per distribuzione RPE. Filtri per atleta e periodo. Responsive. | Grafici interattivi funzionanti | Grafici renderizzati con dati reali, tooltip, zoom, filtri |
| 2 | Wellness heatmap | Heatmap settimanale del wellness per atleta: righe = giorni, colonne = metriche (sonno, fatica, DOMS, stress). Colori da verde (buono) a rosso (critico). Vista aggregata team. | Heatmap wellness funzionante | Heatmap visualizza dati reali, colori corretti, vista team |
| 3 | Calcolo ACWR | Implementare calcolo ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio) automatico: carico acuto (7 giorni) / carico cronico (28 giorni rolling). Calcolo EWMA (exponentially weighted). Classificazione: < 0.8 detraining, 0.8–1.3 ottimale, > 1.3 rischio, > 1.5 pericolo. | ACWR calcolato automaticamente per ogni atleta | ACWR corretto su dati test, aggiornamento giornaliero |
| 4 | Dashboard team | Vista aggregata team nella dashboard: distribuzione ACWR del roster (istogramma), atleti per fascia di rischio, trend readiness settimanale. Quick filter per mostrare solo atleti in alert. | Dashboard team overview | Tutti i dati team visibili, filtri funzionanti |

Sprint 3.3: Alert e Notifiche (Sett. 25–26)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motore alert | Implementare engine di regole configurabili: ACWR > soglia, RPE medio crescente (3+ sessioni), wellness in calo (trend 5 giorni), metriche fuori range. Calcolo batch giornaliero + trigger real-time su inserimento dati. | Motore alert funzionante | Alert generati correttamente per ogni regola, nessun falso positivo su dati test |
| 2 | UI notifiche | Pannello notifiche in topbar (badge con conteggio), pagina alert con lista filtrabile per gravità (info, warning, danger), dettaglio con dati di supporto, azione suggerita. Alert nel profilo atleta. | UI notifiche completa | Notifiche visibili, filtrabili, con azioni |
| 3 | Calendario funzionale | Completare calendario: vista mensile con eventi (sessioni pianificate, partite, recupero, test). Creazione eventi. Click su giorno per dettaglio. Drag-and-drop per spostare sessioni. Filtro per atleta/team. | Calendario completo e funzionale | Creazione, visualizzazione, drag-and-drop funzionanti |

Sprint 3.4: Auto-adattamento AI (Sett. 27–28)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algoritmo adattamento | Implementare endpoint /ai/adapt: confronta risultati sessione (SessionLog) con target scheda, valuta ACWR, wellness, trend RPE. Se scostamento > soglia, genera scheda adattata: scala volume (-15%/+10%), modifica esercizi, aggiusta intensità. | Algoritmo adattamento funzionante | Dato scostamento, genera scheda adattata corretta |
| 2 | UI proposta adattamento | Quando l’AI propone un adattamento, mostrare card di notifica al preparatore: diff visuale tra scheda originale e proposta (evidenziare cambiamenti), motivazione AI, bottoni Approva/Modifica/Rifiuta. | UI di proposta adattamento | Card diff visibile, azioni funzionanti, salvataggio in DB |
| 3 | Offline mode sessioni | Implementare cache IndexedDB per dati sessione: schede scaricabili offline, form registrazione funzionante senza rete, coda di sincronizzazione con conflict resolution (last-write-wins) al ripristino. | Registrazione sessioni offline | Form funziona offline, sync alla riconnessione senza perdita dati |
| 4 | Test integrazione completa | Test E2E del flusso completo: login → profilo atleta → crea scheda AI → registra sessione → dashboard aggiornata → ACWR calcolato → alert generato → adattamento proposto. | Test flusso end-to-end | Flusso completo funzionante da login a proposta adattamento |

Criteri di Accettazione della Fase

✓  Registrazione sessione completa in < 3 minuti su mobile

✓  Dashboard con grafici interattivi (carico, wellness, ACWR, trend)

✓  ACWR calcolato automaticamente con classificazione corretta

✓  Alert generati per soglie superate, visibili in UI

✓  Calendario funzionale con creazione e drag-and-drop eventi

✓  Auto-adattamento AI con diff visuale e approvazione preparatore

✓  Modalità offline per registrazione sessioni

✓  Test E2E flusso completo passing

# FASE 4 — Report e Simulazione (Settimane 29–36)

Obiettivo: Implementare la generazione automatica di report per staff tecnico, medico sportivo e preparatore. Creare il modulo di simulazione della periodizzazione con editor visuale e previsioni carico/recupero. Completare i protocolli return-to-play con tracking progressione.

Prerequisiti: Fase 3 completata. Dati di monitoraggio disponibili. Dashboard analitica funzionante. ACWR e alert operativi.

## Deliverable di Fase

Generazione report AI in PDF e DOCX per 3 destinatari

Simulazione periodizzazione con editor drag-and-drop

Visualizzazione interattiva curve carico/fatica

Modulo Return-to-Play con tracking progressione

Invio report via email (schedulato e on-demand)

Sprint 4.1: Report Engine (Sett. 29–30)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Template report | Progettare 3 template report: (1) Staff Tecnico: readiness team, distribuzione ACWR, sessioni completate, alert attivi. (2) Medico: atleti infortunati, progressione RTP, metriche recovery. (3) Preparatore: aderenza piano, trend performance, confronto pianificato vs effettivo. | 3 template strutturati | Template definiti con sezioni, dati richiesti, layout |
| 2 | AI report generation | Endpoint /ai/report: dato periodo e tipo destinatario, aggregare dati da DB, generare sintesi AI (2–3 frasi narrative), popolare template con grafici (generati server-side con Chart.js/node-canvas) e tabelle dati. | Generazione report AI funzionante | Report generato con sintesi AI pertinente e dati corretti |
| 3 | Export PDF | Implementare export report in PDF: layout professionale con header TrainMind AI, grafici embedded, tabelle formattate, footer con data/pagina. Libreria: Puppeteer (HTML → PDF) o PDFKit. | Export PDF funzionante | PDF generato con layout professionale, grafici leggibili |
| 4 | Export DOCX | Implementare export report in DOCX: utilizzare libreria docx (JS) per generare documento Word con stile coerente, grafici come immagini, tabelle native Word. | Export DOCX funzionante | DOCX generato apribile in Word con formattazione corretta |

Sprint 4.2: UI Report e Scheduling (Sett. 31–32)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pagina report frontend | Implementare pagina Report come da wireframe: selezione tipo destinatario (card), selezione periodo, preview report in-browser prima dell’export. Sintesi AI visibile con possibilità di editing manuale. | Pagina report completa | Selezione → preview → export flusso funzionante |
| 2 | Scheduling report | Implementare generazione report schedulata: cron job per report settimanale (ogni lunedì), configurabile da impostazioni. Queue con Bull/BullMQ per gestione asincrona generazione. | Report schedulati funzionanti | Report generato automaticamente lunedì mattina, notifica al preparatore |
| 3 | Email delivery | Integrazione servizio email (SendGrid/Resend) per invio report: PDF allegato, anteprima HTML nel corpo email. Lista destinatari configurabile per tipo report. | Invio email con report | Email ricevuta con PDF allegato, formattazione corretta |

Sprint 4.3: Simulazione Periodizzazione (Sett. 33–34)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Editor visuale | Implementare editor drag-and-drop per periodizzazione: timeline orizzontale con settimane, blocchi colorati per tipo (accumulo, intensificazione, deload, gara). Drag per spostare/ridimensionare blocchi. Palette laterale con tipi blocco. | Editor drag-and-drop funzionante | Blocchi trascinabili, ridimensionabili, salvabili |
| 2 | Curve di previsione | Sotto l’editor, visualizzare curve previsionali: carico cumulativo (area chart), fatica prevista (line chart inversa), readiness stimata. Le curve si aggiornano in tempo reale al movimento dei blocchi. | Curve previsionali interattive | Curve aggiornate in real-time al drag dei blocchi |
| 3 | Modelli predefiniti | Offrire template di periodizzazione per basket: pre-season (8 sett.), in-season (20+ sett.), off-season (6 sett.). Caricabili con un click, personalizzabili con drag-and-drop. | Template periodizzazione disponibili | Template caricabili e modificabili nell’editor |

Sprint 4.4: Return-to-Play e Rifinitura (Sett. 35–36)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modulo RTP | Implementare tracking return-to-play: protocollo fasi (5 fasi standard), criteri oggettivi per avanzamento (LSI > 90%, forza, controllo NM), registrazione test periodici, progress bar visuale, timeline con milestone. | Modulo RTP completo | Protocollo navigabile, avanzamento registrabile, progress visibile |
| 2 | RTP + AI | Integrare AI nel RTP: dato il tipo di infortunio e i dati progressione, l’AI suggerisce quando avanzare alla fase successiva, propone esercizi specifici per la fase, genera alert se criteri non soddisfatti. | AI integrata nel RTP | Suggerimenti AI pertinenti per fase e criteri |
| 3 | Performance optimization | Ottimizzare performance: query DB con indici appropriati, lazy loading componenti React, code splitting, ottimizzazione bundle (analyze con @next/bundle-analyzer), API response time < 200ms per endpoint principali. | Performance ottimizzata | Lighthouse performance > 85, API < 200ms (P95) |
| 4 | Accessibility audit | Audit accessibilità: ARIA labels su tutti i componenti interattivi, contrasto colori WCAG AA, navigazione keyboard, screen reader compatibilità. Fix issue trovati. | Accessibilità WCAG AA | Lighthouse accessibility > 90, audit manuale OK |

Criteri di Accettazione della Fase

✓  Report generabili per 3 destinatari con sintesi AI

✓  Export PDF e DOCX con layout professionale

✓  Report schedulati settimanali con invio email

✓  Editor periodizzazione drag-and-drop con curve previsionali

✓  Template periodizzazione basket caricabili

✓  Modulo Return-to-Play con 5 fasi e tracking progressione

✓  AI integrata nel RTP con suggerimenti pertinenti

✓  Lighthouse performance > 85, accessibility > 90

✓  API response time < 200ms (P95)

# FASE 5 — Polish e Lancio (Settimane 37–42)

Obiettivo: Completare la modalità offline, eseguire testing completo (unit, integration, E2E, UAT), condurre beta chiusa con preparatori reali, iterare su feedback, e lanciare pubblicamente con onboarding guidato e documentazione.

Prerequisiti: Fasi 1–4 completate. Tutte le funzionalità implementate. Ambiente staging stabile.

## Deliverable di Fase

Modalità offline completa con sync robusto

Coverage test > 80% (unit + integration)

Test E2E su tutti i flussi critici

Beta chiusa completata con 5–10 preparatori

Report bug e feedback processati e risolti

Onboarding guidato (tour interattivo + video)

Documentazione utente e API

Ambiente production deployato e monitorato

Sprint 5.1: Offline e Testing (Sett. 37–38)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Offline completo | Estendere PWA offline: cache schede atleta (IndexedDB), knowledge base esercizi consultabile offline, wellness form offline, sync queue robusta con retry e conflict detection. UI indicator online/offline. | Offline mode completo | App usabile offline per consultazione + registrazione, sync senza perdita |
| 2 | Unit test coverage | Raggiungere 80% coverage su: moduli API (Vitest), componenti React critici (React Testing Library), moduli AI (pytest), utility condivise. Focus su logica business (ACWR, adattamento, parsing). | Coverage > 80% | vitest --coverage e pytest --cov riportano > 80% |
| 3 | Integration test | Test di integrazione per flussi cross-modulo: auth → CRUD → AI → report. Test API con database reale (test container). Test AI service con mock LLM per determinismo. | Integration test completi | Tutti i flussi cross-modulo testati, green |
| 4 | E2E test suite | Espandere Playwright: test per ogni flusso critico (login, CRUD atleta, chat AI, registrazione sessione, dashboard, report, calendario, impostazioni). Screenshot comparison per regressioni visive. | E2E suite completa | Playwright test su tutti i flussi critici, green su CI |

Sprint 5.2: Security e Beta Prep (Sett. 39–40)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Security audit | Audit sicurezza: input sanitization (XSS), SQL injection check (Prisma previene ma verificare raw query), CSRF protection, rate limiting per tier, header security (helmet), dependency audit (npm audit). Penetration test base. | Audit sicurezza completato | Nessuna vulnerabilità critica o alta, report documentato |
| 2 | GDPR e privacy | Implementare: pagina privacy policy e termini, consenso cookie (minimo necessario), possibilità export dati utente (GDPR Art. 20), possibilità cancellazione account (GDPR Art. 17), encryption at rest per dati sensibili. | Compliance GDPR base | Tutte le feature GDPR implementate e testate |
| 3 | Beta environment | Configurare ambiente beta separato da staging: database dedicato, monitoring dedicato, sistema feedback in-app (widget per segnalazione bug/suggerimento), analytics (PostHog/Mixpanel) per tracking usage. | Ambiente beta pronto | Ambiente accessibile, feedback widget funzionante, analytics attivo |
| 4 | Onboarding flow | Implementare tour interattivo per nuovi utenti: tooltip guidati su ogni sezione (libreria: Shepherd.js/react-joyride), video introduttivo, checklist "Getting Started" (aggiungi primo atleta, crea prima scheda AI, registra prima sessione). | Onboarding guidato completo | Tour completa tutti gli step senza errori |

Sprint 5.3: Beta e Lancio (Sett. 41–42)

| # | Task | Descrizione | Output | Criterio di Accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beta chiusa | Invitare 5–10 preparatori atletici del basket. Periodo: 2 settimane. Obiettivi: test usabilità, qualità AI, performance in condizioni reali. Raccogliere feedback strutturato (form + interviste). Monitorare metriche (usage, errori, latenza AI). | Beta completata con dati raccolti | 5+ preparatori attivi, feedback raccolto, metriche analizzate |
| 2 | Bug fix e iterazione | Processare feedback beta: classificare (bug, UX, feature request, AI quality). Risolvere bug critici e UX bloccanti. Iterare su prompt AI se qualità sotto aspettative. Aggiornare seed KB se lacune identificate. | Bug critici risolti | Tutti i bug critici e bloccanti risolti, AI score stabile |
| 3 | Production deploy | Deploy su produzione: configurazione domini, SSL, CDN, database production (con backup automatici), Redis cluster, monitoring completo. Runbook per incidenti. Smoke test post-deploy. | Ambiente production live | Sito raggiungibile, tutti i servizi healthy, backup configurato |
| 4 | Lancio pubblico | Attivare registrazione pubblica. Pubblicare landing page con descrizione prodotto, pricing, CTA trial. Configurare Stripe per pagamenti (abbonamenti mensili/annuali). Email di benvenuto automatica. Analytics tracciamento conversioni. | Lancio pubblico completato | Registrazione funzionante, pagamento attivabile, onboarding automatico |

Criteri di Accettazione della Fase

✓  Modalità offline funzionante per consultazione e registrazione

✓  Test coverage > 80% (unit + integration)

✓  E2E test su tutti i flussi critici passing

✓  Audit sicurezza: nessuna vulnerabilità critica

✓  Compliance GDPR base implementata

✓  Beta chiusa completata con 5+ preparatori, feedback processato

✓  Bug critici e bloccanti risolti

✓  Onboarding guidato funzionante

✓  Ambiente production live e monitorato

✓  Pagamenti Stripe configurati e testati

# Riepilogo Timeline e Risorse

| Fase | Periodo | Sprint | Focus principale | Rischio chiave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fondamenta | Sett. 1–10 | 5 sprint | Infrastruttura, DB, Auth, Frontend, PWA, Seed KB | Schema DB incompleto → rework nelle fasi successive |
| Fase 2 — Motore AI | Sett. 11–20 | 5 sprint | Vector DB, RAG, Chat AI, Generazione schede, AI Coach | Qualità risposte AI insufficiente → iterazione prompt |
| Fase 3 — Monitoraggio | Sett. 21–28 | 4 sprint | Registrazione sessioni, Dashboard, ACWR, Alert, Adapt | UX mobile complessa → test sul campo necessari |
| Fase 4 — Report e Simulazione | Sett. 29–36 | 4 sprint | Report AI (PDF/DOCX), Editor periodizzazione, RTP | Performance editor drag-and-drop → ottimizzazione rendering |
| Fase 5 — Polish e Lancio | Sett. 37–42 | 3 sprint | Offline, Testing, Security, Beta, Deploy, Lancio | Feedback beta richiede rework significativo |

## Team consigliato

| Ruolo | Quantità | Fase principale | Competenze chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| Full-Stack Senior | 1 | Tutte | Next.js, Fastify, Prisma, architettura |
| Full-Stack Mid | 1–2 | Tutte | React, Node.js, testing, UI |
| AI Engineer | 1 | Fase 2–4 | Python, LangChain, RAG, prompt engineering |
| UI/UX Designer | 1 | Fase 1–3 | Design system, wireframe, user research |
| DevOps / SRE | 0.5 | Fase 1, 5 | Docker, AWS, CI/CD, monitoring |
| QA Engineer | 0.5 | Fase 3–5 | E2E testing, Playwright, UAT |
| Domain Expert | 0.5 | Fase 2–4 | Preparazione atletica, basket, S&C |

Il documento è progettato per essere eseguito in sequenza sprint dopo sprint. Ogni task è atomico e produce un output verificabile. I criteri di accettazione di ogni fase costituiscono la gate review prima di procedere alla fase successiva.